# Campus27

خطة إطلاق التجربة المحدودة — Pilot Launch Plan

المدة: 8 أسابيع  |  المشاركون: ~30 شخص

# 1. أهداف التجربة

| # | الهدف | مؤشر القياس | المستهدف |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | التحقق من ملاءمة المنصة | نسبة إكمال المهام | ≥ 80% |
| 2 | قياس سهولة الاستخدام | تقييم رضا المستخدمين | ≥ 4/5 |
| 3 | اختبار نظام الجودة | مؤشرات أداء مسجلة | ≥ 10 KPIs |
| 4 | تقييم فائدة الذكاء الاصطناعي | دقة التنبؤات | ≥ 80% |
| 5 | جمع الملاحظات للتحسين | ملاحظات معالجة | ≥ 90% |

# 2. المشاركون

| الفئة | العدد | معيار الاختيار |
| --- | --- | --- |
| وكلاء الكلية | 3 | وكيل المدربين + المتدربين + الجودة |
| رؤساء الأقسام | 3 | أقسام متنوعة |
| مدربون | 20 | 6-7 من كل قسم مشارك |
| مسؤول الجودة | 1 | اختبار وحدة الجودة |
| المحاسب | 1 | اختبار الوحدة المالية |
| مسؤول IT + منسق | 2 | الدعم والتنسيق |

# 3. الجدول الزمني

## المرحلة 1: التهيئة (الأسبوع 1)

إنشاء حسابات المستخدمين الحقيقية

إدخال بيانات الأقسام والمقررات الفعلية

إدخال بيانات المدربين المشاركين

اختبار تقني شامل

## المرحلة 2: التدريب (الأسبوع 2)

| الجلسة | الفئة | المدة | المحتوى |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | وكلاء الكلية | 2 ساعة | لوحة القيادة، التقارير، AI |
| 2 | رؤساء الأقسام | 3 ساعات | إدارة القسم، المدربون، المقررات |
| 3-4 | المدربون | 3 ساعات × 2 | الدرجات، الحضور، المهام |
| 5 | مسؤول الجودة | 2 ساعة | نظام الجودة الكامل |

## المرحلة 3: التجربة الفعلية (الأسابيع 3-6)

| الأسبوع | التركيز | المهام |
| --- | --- | --- |
| 3 | البدء الناعم | حضور يومي + درجات اختبار واحد |
| 4 | التوسع | المهام + المالية + مؤشرات الجودة |
| 5 | الاستقرار | جميع العمليات اليومية عبر المنصة |
| 6 | التقييم الأولي | مراجعة التقارير + تقييم AI |

## المرحلة 4: التقييم والقرار (الأسابيع 7-8)

استبيان رضا المستخدمين

جمع وتحليل الملاحظات

تقرير نتائج التجربة

عرض النتائج على العميد

قرار التوسع أو التعديل

# 4. معايير نجاح التجربة

| المعيار | الحد الأدنى | المثالي |
| --- | --- | --- |
| نسبة الاستخدام اليومي | 60% | 80%+ |
| رضا المستخدمين | 3.5/5 | 4+/5 |
| المشاكل التقنية الحرجة | ≤ 3 | 0 |
| وقت إنجاز المهام | أسرع من الحالي | أسرع بـ 50%+ |

# 5. المخاطر والتخفيف

| المخاطر | الاحتمال | التخفيف |
| --- | --- | --- |
| مقاومة التغيير | متوسط | تدريب عملي + دعم مستمر |
| مشاكل تقنية | منخفض | دعم فني فوري + خطة طوارئ |
| ضعف إدخال البيانات | متوسط | متابعة يومية + تبسيط واجهات |
| انشغال المشاركين | عالي | تقليل المهام + مرونة في الجدول |

# 6. المطلوب للبدء

من العميد:

الموافقة على خطة التجربة

تحديد 3 أقسام مشاركة

تعيين منسق مشروع

تاريخ البدء المقترح: خلال أسبوعين من الموافقة